**Утверждаю:**

**Директор школы: /М.М.Гусейнов/**



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ШАМИЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ТЛЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

e-mail: [tlyah2018@mail.ru](mailto:tlyah2018@mail.ru) 368436 РД Шамильский район с. Тлях тел. 8 961-835-73-53

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2020-2021 учебном году («Дорожная карта»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные**  **исполнители** | **Показатели, результаты** |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  (далее - ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2021 г. | | | | |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА- 11 в 2020 году:  предварительные итоги экзаменационной кампании  окончательные итоги экзаменационной кампании | июль 2020 года  сентябрь 2020 года | Исаев М.И. | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по учебным предметам.  2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат.  3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебным предметам.  4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ.  5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ.  6. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат. |
| 2 | Участие в районных педагогических конференциях,  в совещании с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями руководителей МР «Кизлярский район», курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11. | август 2020 года  октябрь 2020 года | Исаев М.И. | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2020 году в соответствии с критериями эффективности организационно­-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | |
| 1 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | август - октябрь 2020 года | Исаев М.И. | Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года. |
| 2 | Адресная методическая поддержка педагогов со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2021 год | в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ДИРО | Исаев М.И. | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в МКОУ «Старосеребряковская СОШ». |
| III. Нормативно-правовое обеспечение | | | | |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году.  Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. | сентябрь 2020 – июнь 2021 года | Исаев М.И. | Соответствие школьных правовых актов федеральным, региональным и муниципальным. |
| 2 | Циклограмма приказов:  "О назначении ответственных за подготовку выпускников 2020 – 2021 учебного года, за информирование выпускников школы, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА - 2021"  "О назначении ответственных за формирование школьной базы данных с целью формирования муниципальной части региональной информационной системы об участниках ГИА – 2021"  "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по подготовке обучающихся 9 и 11 классов школы к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году".  "О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА-11".  «О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА».  "О командировании педагогических работников школы в качестве сопровождающих выпускников 9-х и 11-х классов школы на ОГЭ, ЕГЭ, (ГВЭ)". | август 2020  сентябрь 2020  сентябрь 2020  декабрь 2020  апрель 2021  февраль 2021  май 2021 | Гусейнов М.М. | Отсутствие внештатных ситуаций. |
| IV. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: | | | | |
|  |  |  |  | Отсутствие нарушений обучающимися и педагогическими работниками школы в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года |
| 1 | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки ДИРО | Исаев М.И. |
| 3 | учителей-предметников, привлекаемых  - к проведению итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9)  - к проведению итогового сочинения (изложения) | январь 2021  февраль 2021  март 2021 | Исаев М.И. |
| 4 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ  участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | март-апрель 2021  апрель- май 2021 | Исаев М.И. |
|  | - место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; | в течение недели со дня проведения экзамена; |  | Своевременное информирование. |
| - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве  общественных наблюдателей | не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | Своевременное информирование. |
| **Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2021 г** | | | | |
|  | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ | январь 2021 | Исаев М.И. | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 г. |
|  | Проведение ИС РЯ  - основной срок  - дополнительный | 10 февраля 2021  10 марта 2021  17 мая 2021 | Исаев М.И. | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 г. |
| **Подготовка к ОГЭ** | | | | |
|  | Диагностические и тренировочные работы по математике | ноябрь 2020 года  январь 2021 года  март 2021 года | Исаев М.И. | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
|  | Диагностические и тренировочные работы по русскому языку | ноябрь 2020 года  январь 2021 года  март 2021 года | Исаев М.И. | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
|  | Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору | декабрь 2020 года  февраль 2021 года  апрель 2021 года | Исаев М.И. | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
| Организация и проведение ГИА-11 в 2021 году | | | | |
| 1 | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ЕГЭ | до 1 февраля 2021г. | Исаев М.И. | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2021 году |
| 2 | Создание базы данных об участниках ЕГЭ (ГВЭ) | по запросу ОО | Исаев М.И. |
| 3 | Проведение пробного сочинения (изложения) | октябрь 2020  ноябрь 2020 | Исаев М.И. | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2021 году |
| 4 | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее - ИС(11)) | ноябрь 2020 | Исаев М.И. |
| 5 | Внесение изменений в базу данных участников ИС(11) | март, апрель 2021 г. за две недели до проведения ИС(11) в дополнительные сроки | Исаев М.И. |
| 6 | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ИС (11) | ноябрь 2020 | Исаев М.И. |
| 7 | Проведение ИС(11):  - основной срок -дополнительные сроки | 5 апреля 2021  21 апреля 2021  5 мая 2021 | Исаев М.И. |
| 8 | Ознакомление выпускников 11 класса с результатами ИС(11) | апрель 2021  (май 2021) | Исаев М.И. |
| 9 | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ЕГЭ | до 1 февраля 2021 | Исаев М.И. | Своевременная подача заявления всеми выпускниками |
| 10 | Предварительный анализ результатов ЕГЭ | Июнь 2021 | Исаев М.И. | Анализ качества подготовки выпускников 11 класса к ЕГЭ |
| **Мер**оприятия по информационному сопровождению ГИА – 11 | | | | |
| 11 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с нормативно – правовыми документами по ГИА | по мере поступления новых документов | Исаев М.И. | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители), учителя, работающие в 11 классе, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА |
| 12 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с процедурой проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами оформления бланков ЕГЭ | ноябрь 2020  апрель 2021 | Исаев М.И. | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители), учителя, работающие в 11 классе, ознакомлены с процедурой проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами оформления бланков ЕГЭ |
| 13 | Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы | по мере поступления новых документов | Исаев М.И. | Своевременное размещение информации на сайте школы |
| 14 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии" | ноябрь 2021 | . Исаев М.И. | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители) ознакомлены с телефонами "горячей линии". |
| 15 | Доведение до выпускников 11 класса школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена. | по мере поступления информации | Исаев М.И. | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители) ознакомлены о ППЭ, времени проведения экзамена. |
| 16 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов | аттестационный период | Исаев М.И. | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2021 года |
| 17 | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании | Исаев М.И. |
| 18 | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний | в течение года | Исаев М.И.  Сумалова Х.Г. |
| **Подготовка к ЕГЭ – 11** | | | | |
| 20 | Диагностические и тренировочные работы по математике | ноябрь 2020 года  январь 2021 года  март 2021 года | Исаев М.И. | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ. |
| 21 | Диагностические и тренировочные работы по русскому языку | ноябрь 2020 года  январь 2021 года  март 2021 года | Исаев М.И. | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ. |
| 22 | Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору | декабрь 2020 года  февраль 2021 года  апрель 2021 года | Исаев М.И. | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ. |
| **VIII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 г.** | | | | |
|  | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 г.:  - предварительные итоги экзаменационной кампании  - окончательные итоги экзаменационной кампании | июнь 2021 г.  август 2021 г. | Исаев М.И. | 1. Средний балл по итогам ГИА ( ОГЭ и ЕГЭ) по учебным предметам.  2. Доля участников ОГЭ и ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников.  3. Численность участников ОГЭ и ЕГЭ, получивших максимальное количество баллов. |

***График дополнительных занятий по подготовке к ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ***

***МКОУ «Тляхская СОШ» на 2020-2021 учебный год.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предмет** | **ФИО учителя** | **Классы** | **День недели** |
| **Биология** | ***Ачалова П.М.*** | **11** | ***Пятница***  ***Суббота*** |
| **Математика** | ***Сумалова Х.Г.*** | **11** | ***Понедельник***  ***Среда*** |
| **Русский язык** | ***Гаджиева Х.А.*** | **11** | ***Пятница***  ***Суббота*** |
| **Общество** | ***Магомедова М.М.*** | **11** | ***Вторник***  ***Среда*** |
| **Химия** | ***Магомедов М.М.*** | **11** | ***Четверг***  ***Суббота*** |
| **Математика** | ***Сумалова Х.Г.*** | **9** | ***Среда***  ***Четверг*** |
| **Русский язык** | ***Шамилова П.Г.*** | **9** | ***Понедельник***  ***Пятница*** |

**Список учителей русского языка и математики, работающих в 11 классе**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Возраст | Стаж учительский | Категория | награда |
| 1 | Гаджиева Хадижат Алиевна | Русский язык | 41 | 18 |  |  |
| 2 | Сумалова  Хадижат  Гаджиевна | Математика | 60 | 33 | Высшая |  |

**График проведения пробных ЕГЭ и ОГЭ в МКОУ «Тляхская СОШ»**

**2020-2021уч.год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **класс** | **предмет** | **1 полугодие** | **2 полугодие** | **Ответственный** |
| **11** | ***Математика***  ***(по материалам ЕГЭ)*** | **16.12.2020** | **19.04.2021** | ***Сумалова Х.Г.*** |
| **11** | ***Русский язык***  ***(по материалам ЕГЭ)*** | **27.12.2020** | **23.04.2021** | ***Гаджиева Х.А.*** |
| **11** | ***Химия***  ***(по материалам ЕГЭ)*** | **22.12.2020** | **24.04.2021** | ***Исаев М.И.*** |
| **11** | ***Обществознание***  ***(по материалам ЕГЭ)*** | **21.12.2020** | **26.04.2021** | ***Магомедова М.М.*** |
| **11** | ***Биология***  ***(по материалам ЕГЭ)*** | **26.12.020** | **24.04.2021** | ***Ачалова П.М.*** |
| **9** | ***Математика***  ***(по материалам ОГЭ)*** | **16.12.2020** | **19.02.2021** | ***Сумалова Х.Г.*** |
| **9** | ***Русский язык***  ***(по материалам ОГЭ)*** | **27.12.2020** | **19.02.2021** | ***Шамилова П.Г.*** |